ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОСОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2023 год

.

В целях реализации статьи 179 бюджетного кодекса Российской Федерации  Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области  № VI-2/11  от 03.10.2017г «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» в редакции решения Собрания депутатов от от 28.03.2018  №VI-9/10, от 30.04.2019  №VI-25/46, от 21.02.2020  № VI-39/84, от 09.11.2020 № VI-49/106, от 30.04.2021 № Р-VI-05/08, от 15.10.2021 № Р-VI-11/24  был проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2023 год.

Малосолдатским сельсоветом в 2023 году реализовывалось 10 муниципальных программ.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено средств в объёме 5029,9 тыс.руб.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2023 год составил 5029,9 тыс.руб., из них местного бюджета 5029,9 тыс.руб..

Фактический объём финансовых средств за счёт всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2023 год составил 4671,3 тыс. руб. (% освоения- 92,9%), из них за счет местного бюджета 4671,3 тыс.руб. или 92,9%, от фактического объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учётом объёме ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, и определяется следующими критериями:

- достижение результатов, целей и задач муниципальной программы

- эффективность расходования средств по муниципальной программе

- качество администрирования муниципальной программы

- повышение качества и надёжность предоставления коммунальных услуг населению

- повышение уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования

- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды

- осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Малосолдатского сельсовета Беловского района. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения

- повышение уровня внешнего благоустройства

- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Малосолдатского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы

- определение необходимого объёма финансовых средств на реализацию программ.

С целью повышение эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году ответственными исполнителями муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» на реализацию муниципальных программ за 2023 год.

тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы | Бюджетные ассигно- вания, план на 1 января отчетного года | Бюджетные ассигно- вания на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполне- ние | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 177,0 | 387,0 | 378,2 | 97,7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 2,0 | 74,0 | 71,9 | 97,2 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 20,0 | 20,0 | 15,1 | 75,5 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | 325,0 | 225,0 | 124,5 | 55,3 |
| Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области" | 859,0 | 3579,0 | 3361,6 | 93,9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 140,0 | 140,0 | 115,1 | 82,2 |
| Муниципальная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в «МО» и безопасности дорожного движения» | 0 | 599,9 | 599,9 | 100 |
| ВСЕГО | 1528,0 | 5029,9 | 4671,3 | 92,9 |

В целом по муниципальным программ в 2023 году уровень достижение целевых показателей составил 92,9 %. Уровень достигнутых показателей говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области.

Глава Малосолдатского сельсовета                                                        Т.В. Бабичева

Начальник отдела                                                                                     Тян Л.В.