ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОСОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2019год

.

В целях реализации статьи 179 бюджетного кодекса Российской Федерации  Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области  № VI-2/11  от 03.10.2017г «об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» в редакции решения Собрания депутатов от от 28.03.2018  №VI-9/10, от 30.04.2019  №VI-25/46, от 21.02.2020  № VI-39/84  был проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2019 год.

Малосолдатским сельсоветом в 2019 году было принято 9 муниципальных программ.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено средств в объёме 1091,2 тыс.руб.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 год составил 872,8 тыс.руб. местного бюджета, 218,4 тыс.руб. областного бюджета. Фактический объём финансовых средств за счёт всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2019 год составил 1051,5 тыс руб. (% освоения- 96,4%), из них за счет местного бюджета – 833,1 тыс.руб. или 79,2%, за счет областного бюджета 218,4 тыс.руб. или 20,8 % от фактического объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учётом объёме ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:

- достижение результатов, целей и задач муниципальной программы

- эффективность расходования средств по муниципальной программе

- качество администрирования муниципальной программы

- повышение качества  и надёжность предоставления коммунальных услуг населению

- повышение уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования

- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды

- осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Малосолдатского сельсовета Беловского района. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения

- повышение уровня внешнего благоустройства

- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Малосолдатского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы

- определение необходимого объёма финансовых средств на реализацию программ.

С целью повышение эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственными исполнителями муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.

ОТЧЁТ

Об исполнении бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образовании «Малосолдатский сельсовет»

на реализацию муниципальных программ за 2019год.

| Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельных мероприятий | Бюджетные ассигнования план на 01 января отчётного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчётного периода | Кассовое исполнение | % испол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 687860,00 | 1091181,94 | 1051451,89 | 96,4 |
| Муниципальная программа " Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 510560,00 | 658681,94 | 636157,96 | 96,6 |
| Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 510560,00 | 658681,94 | 636157,96 |  |
| Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 510560,00 | 658681,94 | 636157,96 |  |
| Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 165491,00 | 218401,00 | 218401,00 |  |
| Выплата заработной платы и начеслений на выплаты по оплате труда работникам учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 165491,00 | 218401,00 | 218401,00 |  |
| Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 262000,00 | 193015,00 | 193015,00 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 262000,00 | 193015,00 | 193015,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 83069,00 | 247265,94 | 224741,96 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 54069,00 | 218210,94 | 198686,86 |  |
| Иные бюджетные ассигнования | 29000,00 | 29055,00 | 26055,10 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| Основное мероприятие « Мероприятия в области энергосбережения» | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| Мероприятия в области энергосбережения | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| Национальная экономика | 1000,00 | 13500,00 | 12500,00 | 92,6 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| Обеспечение условий для развития малого и среднего среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000 | 1 000 | 0 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0,00 | 12500,00 | 12500,00 |  |
| Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | 8750,00 | 8750,00 |  |
| Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» | 110000,00 | 337000,00 | 325499,94 | 96,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальных программ» в муниципальном образовании"Малосолдатский сельсовет Беловского района Курской области" | 110000,00 | 337000,00 | 325499,94 |  |
| Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 106000,00 | 334000,00 | 322499,94 |  |
| Мероприятия по благоустройству | 106000,00 | 334000,00 | 322499,94 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 106000,00 | 334000,00 | 322499,94 |  |
| Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Мероприятия по благоустройству | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области" | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области " | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы" | 53300,00 | 69000,00 | 67293,99 | 97,5 |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" | 53300,00 | 69000,00 | 67293,99 |  |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 53300,00 | 69000,00 | 67293,99 |  |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 53300,00 | 69000,00 | 67293,99 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 53300,00 | 69000,00 | 67293,99 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 6000,00 | 6000,00 | 3000,00 | 50 |
| Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Малосолдатского сельсовета «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Подпрограмма Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | 3 000 | 3 000 | 0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 000 | 3 000 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |

В целом по муниципальным программ в 2019 году уровень достижение целевых показателей составил 96,4 % , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области.

И.о.Главы Малосолдатского сельсовета                                                Е.А. Болгова

Начальник отдела                                                                                     Тян Л.В.