АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   06.11.2018 г. №  79

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду

в 2018-2019 годах на территории муниципального

образования «Малосолдатский сельсовет»

Беловского района Курской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности», Федеральным законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»  и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Курской области от пожаров в 2018-2019 годах:

1. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района в 2018-2019 г.г.;

План по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду в 2018-2019 годах на территории Малосолдатского сельсовета  Беловского района.

2. Создать оперативный штаб по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 годах в границах муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Малосолдатского сельсовета                                                             А.А. Скотников

Состав

оперативного штаба  по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду на территории Малосолдатского сельсовета в 2018-2019 годах

| Скотников Алексей Андреевич | - глава админимтрации Малосолдатского сельсовета (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- |
| Аргунова Светлана Анатольевна | - директор МалосолдатскогоСДК (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Милехина Елена Юрьевна | - заместитель главы администрации Малосолдатского сельсовета (заместитель руководителя оперативного штаба) (по согласованию) |
| Члены оперативного штаба |  |
| Климов Василий Максимович | -бригадир ООО « Псельское» |
| Тян Людмила Владимировна | -главный бухгалтер администрации Малосолдатского сельсовета |

ПЛАН

по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду в 2018-2019  годах на территории Малосолдатского сельсовета  Беловского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода с заслушиванием отчетов глав сельсоветов, на территориях которых прогнозируется неудовлетворительная пожарная обстановка, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | Администрация Малосолдатского сельсовета |
| 2 | Утверждение муниципальных Планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2017-2018 годов | постоянно | Малосолдатский сельсовет |
| 3. | Уточнение группировок и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РЗ ОТП РСЧС, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | постоянно | Беловское лесничество, Администрация Малосолдатского сельсовета |
| 4. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Администрации Малосолдатского сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | постоянно | Администрация Малосолдатского сельсовета |
| 5. | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средсвами при возникновении пожара на территории администрации Малосолдатского сельсовета | постоянно | Администрация Малосолдатского сельсовета, Беловское участковое лесничество |
| 6. | Осуществление мониторинга природных пожаров с обязательным представлением его результатов при достижении опасных критериев | постоянно | Администрация Малосолдатского сельсовета, Беловское участковое лесничество |
| 7. | Осуществление дополнительного привлечения добровольных пожарных дружин (формирований), граждан, и проведение их подготовки по тушению природных пожаров | постоянно | Беловское участковое лесничество органы администрация Малосолдатского сельсовета |
| 8. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | постоянно | Беловское участковое лесничество, администрация сельсовета |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладка просек, организация противопожарных разрывов в лесных массивах, в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности) | постоянно | Беловское участковое лесничество, администрация Малосолдатского сельсовета |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами забора воды для тушения лесных пожаров | постоянно | Беловское участковое лесничество, администрация Малосолдатского сельсовета |
| 4. | Приобретение на каждое ДПД не менее 5 ранцевых огнетушителей | постоянно | администрация Малосолдатского сельсовета |
| 5. | активизировать применение должностными лицами сельсоветов и ОВД статьи 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003. В случае обострения пожарной обстановки, организовать комплекс ограничительных мероприятий по недопущению проезда личного автотранспорта в лесной фонд | постоянно | МО МВД РФ « Беловский», администрация Малосолдатского сельсовета |