ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОСОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2018год

Оценка эффективности реализации

Муниципальных программ Малосолдатского сельсовета

Беловского района Курской области за 2018 год.

В целях реализации статьи 179 бюджетного кодекса Российской Федерации  Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области  № VI-2/11  от 03.10.2017г «об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» в редакции решения Собрания депутатов от от 28.03.2018  №VI-9/10 был проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2018 год.

Малосолдатским сельсоветом в 2018 году было принято 9 муниципальные программы.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено средств в объёме 1 937,3 тыс.руб.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2018 год составил 1 937,3 тыс.руб. местного бюджета. Фактический объём финансовых средств за счёт всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2018год составил 1 915,4 тыс руб. (% освоения- 98,8%)  местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учётом объёме ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:

- достижение результатов, целей и задач муниципальной программы

- эффективность расходования средств по муниципальной программе

- качество администрирования муниципальной программы

- повышение качества  и надёжность предоставления коммунальных услуг населению

- повышение уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования

- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды

- осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Малосолдатского сельсовета Беловского района. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения

- повышение уровня внешнего благоустройства

- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Малосолдатского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы

- определение необходимого объёма финансовых средств на реализацию программ.

С целью повышение эффективности реализации муниципальных программ в 2019году ответственными исполнителями муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.

ОТЧЁТ

Об исполнении бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образовании «Малосолдатский сельсовет»

на реализацию муниципальных программ за 2018год.

| Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельных мероприятий | Бюджетные ассигнования план на 01 января отчётного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчётного периода | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 680 615 | 1 937 272,37 | 1 915 355,14 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет" | 22000 | 111800 | 109 767 |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" | 22000 | 111800 | 109 767 |
| Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 22000 | 111800 | 109 767 |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 22000 | 111800 | 109 767 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22000 | 111800 | 109 767 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 3000 | 3000 | 3 000 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет Беловского района Курской области" | 3000 | 3000 | 3 000 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 3000 | 3000 | 3 000 |
| Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 3000 | 3000 | 3 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 3000 | 3000 | 3 000 |
| Национальная экономика | 0 | 86491 | 85 491 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 86491 | 85 491 |
| Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по коордированию границ муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | 0 | 59844 | 59 844 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0 | 59844 | 59 844 |
| Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 0 | 25647 | 25 647 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0 | 25647 | 25 647 |
| Программа "»Управлениея муниципальным имуществом ти земельными ресурсами» Муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | 0 | 39720 | 39 720 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района | 0 | 39720 | 39 720 |
| Основные мероприятия «Определенияе приоритетных «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | 0 | 39720 | 39 720 |
| Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 0 | 39720 | 39 720 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0 | 39720 | 39 720 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | 194000 | 864000 | 861 893,77 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальных программ» в муниципальном образовании"Малосолдатский сельсовет Беловского района Курской области" | 194000 | 864000 | 861 893,77 |
| Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 194000 | 864000 | 861 893,77 |
| Мероприятия по благоустройству | 190000 | 860000 | 858 893,77 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 190000 | 860000 | 858 893,77 |
| Мероприятие по осуществлению полномочий в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Муниципальная программа " Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 450516 | 824261,37 | 811 483,37 |
| Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 450516 | 824261,37 | 811 483,37 |
| Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 450516 | 824261,37 | 811 483,37 |
| Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 0 | 139 639 | 139 639 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0 | 139 639 | 139 639 |
| Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 285000 | 264 053,90 | 264 053,90 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 285000 | 264 053,90 | 264 053,90 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 165516 | 417568,47 | 407 790,47 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 137516 | 388968,47 | 379 573,69 |
| Иные бюджетные ассигнования | 28000 | 28600 | 28 216,78 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном образовании" муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Основное мероприятие « Мероприятия в области энергосбережения» | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Мероприятия в области энергосбережения | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта " | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

В целом по муниципальным программ в 2018 году уровень достижение целевых показателей составил 98,8 % , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области.

Глава Малосолдатского сельсовета                        Скотников А.А

Начальник отдела                                                      Тян Л.В.